深圳市水环境自动监测站站房建设工程

招标文件

工程地址：深圳市、深汕合作区

招标人：上海科泽智慧环境科技有限公司

# 第一部分 投标须知

## 一、投标须知前附表

| 序号 | 内容 | 规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 深圳市水环境自动监测站站房建设工程 |
| 2 | 工程地点 | 深圳市、深汕合作区 |
| 3 | 本次招标范围 | 本工程为深圳市水环境自动监测站建设项目EPC项目的分包工程，EPC项目建设内容如下： 1、 地表水水质自动监测站：超级水站、一体化智能水质自动监测站、景观微型式水质自动监测站、集装箱式水质自动监测站、机柜式水质自动监测站、浮标式水质自动监测站、微型水质自动监测站、升级改造站点； 2、 酸沉降自动监测系统、地下水污染自动监测站； 本次招标范围包括但不限于： 1、 工程勘察（包括勘察、测量、地下管线物探等）； 2、 本项目施工图预算、竣工图编制、审计资料编制及报审； 3、 各类水质自动监测站、构筑物等及景观修复、水站文化建设等； 4、 各类水质自动监测站共计158个站点（130个地表水站含4个升级改造站、20个地下水站、8个酸沉降站）的“四通一平”（通水、通电、通网络、通路，平整基础）建设、地面基础和建筑物（即站房）以及相应的装修工作。 本项目用地、勘察、施工全过程所必须的各种行政审批文件及手续（包括但不限于通航影响评价、防洪评价、安全评估等）的办理，因此发生的所有费用都包含在投标价中，招标人不另行支付。 5、 提供并安装项目站房内部配套设施（不包含UPS电源、纯水机、空调、视频监控等甲供材料）、单机调试及站房质保等工作； 6、 配合甲方完成项目站房内配套设施的联动调试工作； 7、 本项目完工后进行交工验收；交工验收合格后试运行30 天，进行竣工验收；竣工验收合格后完成移交工作；竣工验收通过前现场站点看护。 8、 本项目采用采购施工总承包模式。由承包单位负责采购、施工、调试、验收及质保期等全过程工作内容。承包单位对本工程的质量、工期、检测、安全、国家规定的专项验收工作等负责。未经招标人同意，承包单位不允许分包或转包。 9、 应由中标人完成的其他工作。因此发生的所有费用都包含在投标价中，招标人不另行支付。 |
| 4 | 资金来源 | ■政府 100 ％，□国有 ％，□私有 ％，□外资 ％，□其他 ％ |
| 5 | 采用币种 | 人民币 |
| 6 | 承包方式 | 承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包竣工验收、包移交、包审核审计、包用地及站房建设中各种相关行政审批文件的通过和取得。 |
| 7 | 投标报价要求 | 投标人需以招标人提供的招标控制价为基础（除其他费用外）进行统一下浮，招标人不接受不平衡报价。下浮率由投标人自行填报，其他费用为固定不可竞争费用，不参与下浮。 |
| 8 | 付款方式 | 1、预付款：本合同预付款按合同价款的30%计，满足如下条件支付： A、签订了合同，乙方提交了银行出具的20%合同价的合格的不可撤销预付款保函，乙方提出付款申请。 B、乙方的工作进度满足相关部门要求。 C、乙方提交《站房工程施工方案》（含先期至少施工58个站点情况统计一览表） D、乙方提交了盖有单位公章及企业法人代表签字的《进场后先期施工完成58个站点承诺函》 2、期中支付：期中支付至合同价款的40%，乙方达到当期完成工程量的50%。 3、交工验收支付：站点全部完成，交工验收合格后支付至合同价款的60%。 4、竣工验收支付：竣工验收合格后支付至合同价款的85%。 5、移交完成且项目竣工决算完成审计结束后支付至审计价的97%。 6、余下3%作为质保金在项目竣工验收合格后18个月质保期内无问题后一次付清。 7、上述付款的前提条件是在财政资金拨付到位后方可按比例进行，甲方在10个工作日内向乙方付款。因政府财政原因导致的逾期支付不视为甲方违约，乙方仍应继续履行合同义务。 8、如乙方因违约向甲方支付违约金或其他赔偿时，甲方在通知乙方后，有权从上述付款中或履约保函中扣除该违约金或其他赔偿金额。 9、乙方在申请工程款项前，提供9%增值税专用发票。 |
| 9 | 质量标准及安全文明施工目标 | 1、应围绕国家、省、市考核目标，进行多方案论证、研究比选，制定本项目的整体方案，在方案定稿前，应向业主及相关主管部门汇报并得到批准。 2、未经许可，不得自行改变投标文件中甲方承诺的设计方案。 3、采购的设备和材料，应确保满足合同及相关技术规范的要求；按时完成合同约定的工程设备采购、调试、兼容、开通、性能检验、验收、人员培训、试运行、质保等工作，并保证工程设备、工程调试质量、系统运行达到合格或约定标准。 4、工程质量满足现行国家、地方及相关行业工程施工质量合格标准。 |
| 10 | 工期要求 | 1、施工工期五个月计150天。合同双方签字盖章生效后的第五天即为乙方进场施工开工时间。乙方进场前需提交《站房建设施工方案》。监测站点的通电、给排水工程初步设计、站点施工图预算工期30天。站点施工期五个月。第一个月完成站点施工数量不低于24个，以后每个月完成站点施工数量不低于34个。站点施工完成的内容：土建、站房施工完成，站点“四通”完成,站点配套的照明、排水、接地防雷、消防报警系统、摄像头立杆、站点围栏、预埋件、（视频监控、空调及采水单元采排水管等）各预埋管、盖板等。 2、质保期18个月，从竣工验收合格之日算起。若房屋配套设施制造商规定的质保期长于18个月则按制造商的质保期。 3、质保期内，站房及配套设施若部件损坏，乙方须免费换新；乙方免费提供技术指导及相关服务。 |
| 11 | 招标控制价 | 招标控制价人民币 6180.66 万元（其中包含其他费用82.3万元为不可竞争费用。） |
| 12 | 踏勘现场 | 招标人不组织统一的现场踏勘活动，各投标人须自行组织踏勘，招标人提供必要的配合。 |
| 13 | 招标文件澄清、修补/改、投标答疑 | 招标人不组织统一的答疑会，各投标人在编标过程中如有疑问，以书面形式加盖公章后扫描（限PDF档）发送邮件至shuhuai@sh-hjkj.com，（发送后请致电确认）； 投标人质疑期限截止时间： 2021 年 2 月5日 16 时 招标人澄清或修补、答疑期限截止时间： 2021 年2月8日16 时（具体以发标人澄清补充通知） 投标人获取答疑及招标文件补充通知的方式： 招标人统一答疑，并形成补遗文件，通过Email发送给所有合格投标人。 |
| 14 | 投标文件递交 | 递交地点：上海市静安区江场西路299弄3号楼601室。 截止时间： 2021 年 2 月 22日（北京时间，以送达时间为准） 接收人：舒怀 联系电话：18201702965 |
| 15 | 投标文件编制 | - 投标文件份数要求 投标单位提供一套完整的投标文件包括以下内容： - 资信标、商务标壹本，需单独装订，无需单独密封； - U盘一份，资信标、商务标电子文档刻录在U盘中，单独密封。 |
| 16 | 投标有效期 | 60日历天(从投标截止之日算起) |
| 17 | 评审办法及标准 | 综合评标 |
| 18 | 评标委员 | 由上海科泽智慧环境科技有限公司组织 |
| 19 | 投标人资格要求 | - （1）投标人资格要求： - 投标人必须是经工商注册，并符合投标经营范围，独立承担民事责任的法人组织； - 具有ISO9001：2000质量管理体系认证； - 建筑工程施工总承包三级以上； - 建筑机电安装工程专业承包一级； - 承装（修、试）电力设施五级资质； - 具有政府投资项目施工经验的企业优先； （2）项目经理资格要求： - 具有建筑工程专业壹级注册建造师； - 具有施工项目负责人安全考核B证； - 在本公司1年以上的个人社保纪录。 （3）项目技术负责人: - 具有中级以上技术职称； - 从事工程建设管理工作4年及以上； - 在本公司1年以上的个人社保纪录。 |
| 21 | 联合体 | 本项目不接受联合体投标 |
| 22 | 其他 | 一、复核修正 - 招标人将在确定中标人之前对中标候选人的投标文件进行复核和修正，并将在投标有效期满前确定中标人； - 复核和修正工作由招标人负责； - 复核内容： 3.1技术指标是否满足标准、规范和技术要求； 3.2投标报价是否存在计算错误； 3.3投标文件是否存在虚假成分； - 根据复核结果，招标人提出需要修正的细目，由招标人会同中标候选人进行复核修正谈判，并做好复核修正纪要，作为合同文件的组成部分； - 中标候选人书面确认复核结果后，招标人再确定中标人； 二、商务标投标报价原则 - 投标人的报价是投标人全面理解本工程情况、本招标文件基础上的报价，以招标控制价为基础（除其他费用外），下浮 %报价。 - 投标人的报价以人民币为结算单位，合同价款由合同甲方以人民币支付到中标人在中国大陆境内开设的国内银行帐户，买方不负责换汇等手续的办理、不承担汇率波动风险。 三、因招标人或甲方原因站房方案有变化造成站房数量增减，则本合同总价按比增减； |

## 二、招标文件说明

1、总则

1.1招标依据

根据有关规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.2投标人履责

投标人应遵守有关的国家法律、法令和条例。

1.3保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.4语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

2、招标文件

本招标文件包括下列文件及所有按本招标文件有关规定发出的补充资料。

投标人获取招标文件后，应认真审阅招标文件中的所有说明及条款，若投标人的投标文件没有按招标文件的要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

2.1招标人在投标截止日期前以书面形式发出的招标文件的澄清、修改函件，均是招标文件的组成部分，对招标人、投标人起约束作用。

2.2投标人领取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到招标文件后2日内向招标人提出，否则，由此引起的投标损失自负。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、条款、格式和标准要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，且投标有可能被拒绝。

3、招标文件的补充、修改或澄清

3.1投标人对招标文件提出疑问，应在“投标须知前附表”规定的时间前按规定形式通知招标人。逾期不予受理。

3.2招标人对招标文件进行补充、修改或澄清，应在“投标须知前附表”规定的时间前，向所有投标人公示。

3.2.1招标文件的补充、修改和澄清文件，都是招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的补充、修改或澄清文件内容不一致时，以发出日期最近开标日期的文件为准。

3.2.2招标人为使投标人有充分时间对招标文件的修改、补充或澄清文件进行研究，可酌情延长投标截止时间。确定新的投标截止时间应在原投标截止时间前3日（不含截标当日）以补充文件的形式告知所有的投标人。该补充文件的内容只限于对投标截止时间的修改。

3.3招标人对招标文件具有最终解释权。

## 三、投标文件的编制

4、投标文件的语言及计量单位

4.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标人之间就有关投标的所有往来通知、函件必须用中文书写。

4.1.1投标人随投标文件提供的支持文件、印刷文献等若有另一种语言，必须附中文译文。为便于理解投标文件，以中文译文为准。如投标文件未附中文译文，该资料不予认可，由此导致的不利后果由投标人自负。

4.1.2投标文件中的专业术语，须附中文注释。否则，按照本节第4.1.1条规定执行。

4.2除在招标文件中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

5、投标文件的组成（每页均须加盖企业公章）

投标人准备的投标文件应包括资信标和商务标，两部分单独装订，无需单独密封。

6、投标文件的编制

6.1投标人应认真阅读招标文件的全部内容，并严格履行招标文件的各项规定、要求。如果投标人不能履行招标文件的规定和要求，或者随投标文件提供的证明材料不能对招标文件的要求作出实质性响应，可能导致其投标被拒绝。

6.2投标人应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件中所引用的顺序和编号应与招标文件一致，但可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。投标文件与招标文件的任何差异之处，均应在“资信要求响应表”、“合同要求响应表”和“技术性能响应表”中列出。

6.3投标人应按招标文件要求提供资料，投标文件均使用中文文本；对不同文字文本的资料解释发生异议的，以中文文本为准。

6.4除商务标以外，在其他标书内不得包含任何有关投标价格信息的。否则，其投标将会被拒绝。

7、投标报价

7.1投标人的投标报价，应是本须知、国家相关标准文件、合同条件上所列的各项内容中所述的全部。

7.2投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、道路等情况；

7.3投标人按提供的招标控制价，考虑自身实际情况，以下浮率方式进行计价。

## 四、投标文件的提交

8、投标文件的份数和签署

8.1投标人应提交投标文件壹份,并提交相应电子标书壹份。

8.2投标文件应根据投标文件格式要求加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由法定代表人签署的投标文件或由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时分别提交法定代表人身份证明书及投标文件签署授权委托书（见附件投标文件格式）。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求。

9、投标文件的密封和标记

9.1投标文件中的资信标、商务标应分别装订，无需单独密封。并在密封袋上相应注明分别注明工程名称以及投标人名称、地址、邮政编码。

9.2投标文件的封口处应贴封条并齐缝加盖投标人公章。

10、投标截止时间

10.1投标人应根据前附表的规定，在投标截止时间前将投标文件送达给招标人。

10.2招标人可根据需要，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

11、迟交的投标文件

招标人在规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将可能被拒绝或原封退回给投标人。

12、投标文件的补充修改与撤回

12.1投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

12.2投标人的补充、修改或撤回通知，应按本须知有关规定编制、密封、标记和递交，并在密封袋上清楚注明“补充”、“修改”、或“撤回”字样。

12.3根据本须知规定，在投标截止时间以后，不得补充、修改投标文件。在此期间撤回投标的，其投标担保将会被没收。

12.4评标结束后，不论中标与否，投标人均不得收回投标文件。

## 五、开标

13、开标

13.1由招标人自行组织开标，不需要投标人参与。

13.2提交了可接受的“撤销通知”的投标文件将不予启封。

13.3按本须知第15条规定宣布为不予受理情形的投标文件，不予送交评标小组。

13.4开标会结束将相关资料一并送交评标小组。

14、投标文件的受理

14.1当投标文件有下列情形之一的，招标人将不予受理：

14.1.1在投标截止时间以后送达的，或者未送达指定地点的；

14.1.2投标报价超出招标控制价的；

14.1.3资格后审被评审为不合格的；

14.1.4投标文件承诺的供货期超过招标文件中供货期要求的；

14.1.5未按招标文件规定的形式和金额及时提交投标担保的；

14.1.6未按招标文件规定提交《投标函》的；

14.1.7投标人名称或组织结构与投标报名或者资格预审时不一致且未提供有效证明的。

14.2招标人对投标文件进行审核后，未出现本节第15.1条情形之一的，其投标文件将视为有效投标，交评标小组进行评审。

## 六、评标及定标

15、评标办法

15.1评标依据

15.1.1招标文件，包括招标文件的补充、修改或澄清文件；

15.1.2其他评标必须的资料；

15.1.3投标文件。

15.2投标文件有下列情形之一的，初步评审不通过，应作无效标处理：

15.2.1未按招标文件规定填写、漏填或内容填写错误的；

15.2.2组成联合体投标的，投标文件中未按规定提交有效的联合体各方共同投标协议的；

15.2.3参加联合体的各成员再以自己的名义单独投标的，或同时参加两个（含两个）以上的联合体投标的；

15.2.4投标人的投标报价是可变动价格的，或包含了价格调整要求的，或投标报价中提供两个（含两个）以上的报价且未声明哪个有效的（招标文件规定提交备选投标方案的除外）；

15.2.5投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的。

15.3投标文件的详细评审

15.3.1对投标人的投标文件进行分析和比较。

15.3.2根据招标文件规定，对投标文件中的每项评审内容进行评审

15.4.投标报价的调整方法

15.4.1投标人的投标报价中如出现算术错误，将按以下方法进行调整：

1）投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

2）总价金额与按单价计算的总金额不一致的，以单价计算的总金额为准。除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以合价金额为准，调整单价；

15.5评标细则

15.5.1评标委员会由招标人组建，并负责评标定标工作。

16、招标过程的保密

16.1招标人和有关工作人员不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量。影响中标结果的，中标无效。

16.2在投标文件的评审和比较、投标人推荐以及授予合同的过程中，投标人不得有向招标人和评标委员会施加影响的任何行为。

16.3评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他任何情况。

16.4中标人确定后，招标人无需向未中标人就评标过程及其未能中标作出任何解释。

17、澄清、定标和合同签订

17.1在评标期间，招标人可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交，由其授权的代表签字。

17.2在整个评标工作结束后，根据评标结果，招标人将向中标人发出“中标通知书”。

17.3中标人在收到中标通知书后，应及时与招标人联系并严格按招标文件、投标文件、投标书澄清文件和中标通知的规定做好相应签订合同的准备工作，保证按招标人的时限及方式要求，先递交履约保证金后签订合同，否则视为自动放弃中标，并没收投标保证金。

18、招标人的权力

18.1招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。招标人不一定要接纳最低的投标价的投标文件或综合评分得高的投标文件或收到的任何投标文件，也不会解释选择否决任何投标的原因与理由

18.2招标人在发出中标通知书之前因正当理由，有权根据评标小组意见接受或拒绝投标、宣布投标程序无效或拒绝所有投标。对受影响的投标人不承担任何责任。

18.3招标人追加的货物或者服务的，在不改变合同其他条件的前提下，应与中标人协商签订补充合同。

## 七、其他

19、本招标文件的解释权归招标人所有，招标人有权在法律允许范围内调整本次招标活动的细节及保留最终解释权。

20、评标小组经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决的，招标人应重新招标。招标人不负担因招标失败给投标人造成的损失。

21、招标人向投标人提供的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，招标人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

22、如果投标人实质上不符合投标资格，即使已购买招标文件、参加投标并缴纳各种费用，招标人可以随时取消其投标或中标资格，招标人对该投标人的一切损失概不责任。

23、任何已提交的标书但未能遵循以上任何程序者，发包方有权取消其投标资格而不必作任何解释及赔偿.

24、投标单位因罔顾上述任何条文而提出的索赔将不获考虑。

25、除非另有通知，各投标单位须按招标文件中所规定的日程安排，准时参加发包方组织的各项活动，否则，责任由投标单位自负。

26、合同书在回标时不必填写，待签订合同时才填上双方同意的条件。

27、投标单位必须是业主审查合格及被认可为有能力承担同类工程的施工单位，否则即使发包方接纳投标单位的投标，双方以为已构成的合同也不会生效，而业主还会保留向投标单位追讨因此而造成的一切损失之权利。

28、工程分包、转包、挂靠、奖励基金。

28.1未经招标人书面同意，中标人不允许将本项目分包给任何第三人。

28.2中标人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人；本工程禁止挂靠。中标人擅自分包或转包工程或挂靠的，一经招标人发现，招标人有权单方部分解除合同或解除合同，由此而造成的经济损失由中标人负责赔偿。

28.3投标人投标时，需提供项目经理、项目技术负责人、生产负责人及主要管理人员的缴纳社保有效证明、劳动合同复印件等证明材料给招标人审核，中标后确保上述人员常驻现场。

28.4中标人项目经理或技术负责人或生产负责人不得单方面更换。如中标人项目经理或技术负责人或生产负责人确需易人，中标人应提前15天书面通知招标人，经招标人批准后，中标人项目经理或技术负责人或生产负责人方可易人，后任继续承担前任应负的责任。

## 八、招标控制价

| 1、建安费用（万元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 费用名称 | 暂定建安费用 | 站房数量 |
| 1 | 景观站（微型） | 42.1 | 2 |
| 2 | 景观站（小型） | 191.63 | 6 |
| 3 | 微型站 | 767.36 | 24 |
| 4 | 机柜站 | 350.97 | 11 |
| 5 | 集装箱 | 191.63 | 6 |
| 6 | 一体化智能站（中） | 2856.83 | 69 |
| 7 | 一体化智能站（大） | 259.25 | 5 |
| 8 | 超级站 | 443.86 | 2 |
| 9 | 升级改造站 | 90.1 | 5 |
| 10 | 酸沉降自动站 | 76.55 | 8 |
| 11 | 地下水监测 | 828.08 | 20 |
| 合计 |  | 6098.36 | 158 |
| 2、其它费用（万元） |  |  |  |
| 序号 | 费用名称 | 价格 | 备注 |
| 1 | 竣工图编制 | 16.27 |  |
| 2 | 施工图预算编制费 | 20.33 |  |
| 3 | 建设单位临时设施费 | 38.08 | 按发改批复50%考虑 |
| 4 | 工程保险费 | 7.62 |  |
| 5 | 预备费 | 0.00 |  |
|  | 合计 | 82.30 |  |
| 总计 |  | 6180.66 |  |

## 说明：

## 以招标控制价为基础（除其他费用外），下浮 10 %报价；

- 其他费用为固定费用，不参与下浮；

- 因招标人或甲方原因站房方案有变化造成站房数量增减或内容变化，则本合同总价按比增减；

深圳市水环境自动监测站站房建设工程

投标承诺函

致：上海科泽智慧环境科技有限公司

- 我方保证遵守中华人民共和国、深圳市有关招标投标的法律、法规和与招标投标有关的规定；保证服从招标有关议程事项安排，服从招标有关会议现场纪律。若有违反，同意被废除投标资料并接受处罚。按招标文件要求承包本工程的设计、采购、施工、检验、验收等等，以及运至合同指定地点的运输、装卸、利润、风险和保险等一切费、税，根据企业自身情况，理性报价，不会以低于成本的报价竞标，并愿以招标控制价为基础（除其他费用外）进行统一下浮     %，总报价人民币：        元，大写：               ；

- 我方同意所递交的投标文件（包含资信标、商务标）在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

- 如果我方中标，我方保证在接到招标人通知后，按招标投标文件要求，_30_天内签订合同，_____天内进场组织施工，并将按招标文件的规定履行合同责任和义务（可详加附表）。

4．如果我方中标，我方将按照规定完成施工合同承包范围：（与招标范围一致）的全部内容，质量达到合格标准的要求，质量目标为一次验收合格。

5．我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 为我方全体施工作业人员办理工伤保险、意外伤害保险手续。

7．我方保证投标文件内容无任何虚假。

8. 投标有效期：60日历天(从投标截止之日算起)。

本投标函同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标人名称（公章）：

投标人代表（签字）：_______________________________________

联系地址：

联系电话：

日期：